## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA TOUREIRO E RUAS ADJACENTES
EMPRESA: |  | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-03-27
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-02-29
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 23/03/2023 a 30/04/2023 | 4140947.74 | 0 | 4140947.74 | 237149.87 | 237149.87 | 3903797.87 | 5.727% | 5.727%
2 | 01/05/2023 a 30/05/2023 | 4140947.74 | 0 | 4140947.74 | 868467.37 | 1105617.24 | 3035330.5 | 26.7% | 26.7%
3 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | 4140947.74 | 0 | 4140947.74 | 743231.39 | 1848848.63 | 2292099.11 | 44.65% | 44.65%
4 | 01/07/2023 a 30/07/2023 | 4140947.74 | 0 | 4140947.74 | 984543.62 | 2833392.25 | 1307555.49 | 68.42% | 68.42%
ADITIVO DE VALOR | 23/10/2023 a 20/11/2023 | 4140947.74 | 1033507.59 | 5174455.33 | 1033507.59 | 3866899.84 | 1307555.49 | 74.73% | 74.73%
5 | 01/11/2023 a 18/12/2023 | 4140947.74 | 1033507.59 | 5174455.33 | 389969.59 | 4256869.43 | 917585.9 | 82.27% | 82.27%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Stefanny Bruna Oliveira Andrade
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra