## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
EXECUÇAÕ DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA COSTA
EMPRESA: |  | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-07-05
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2025-04-05
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 05/07/2024 a 24/07/2024 | 15500000 | 0 | 15500000 | 1117314.22 | 1117314.22 | 14382685.78 | 7.208% | 7.208%
2 | 25/07/2024 a 19/08/2024 | 15500000 | 0 | 15500000 | 1950193.92 | 3067508.14 | 12432491.86 | 19.79% | 19.79%
3 | 20/08/2024 a 11/09/2024 | 15500000 | 0 | 15500000 | 589295.83 | 3656803.97 | 11843196.03 | 23.59% | 23.59%
4 | 12/09/2024 a 15/10/2024 | 15500000 | 0 | 15500000 | 125842.27 | 3782646.24 | 11717353.76 | 24.4% | 24.4%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra