## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA
EMPRESA: |  | MOBICON CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2022-11-17
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-03-20
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | 483566.1 | 0 | 483566.1 | 67491.54 | 67491.54 | 416074.56 | 13.96% | 13.96%
01 (aditivo) | 01/11/2022 a 30/11/2022 | 483566.1 | 105582.57 | 589148.67 | 90381.2 | 157872.74 | 431275.93 | 26.8% | 26.8%
2 | 03/03/2023 a 31/03/2023 | 483566.1 | 105582.57 | 589148.67 | 33302.75 | 191175.49 | 397973.18 | 32.45% | 32.45%
3 | 01/12/2022 a 31/03/2023 | 483566.1 | 105582.57 | 589148.67 | 43606.85 | 234782.34 | 354366.33 | 39.85% | 39.85%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Midian Silva de Rezende
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra