## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA ESTHER MARTINHS
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2024-09-02
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2025-01-02
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 03/09/2024 a 17/09/2024 | 504578.87 | 0 | 504578.87 | 66298.9 | 66298.9 | 438279.97 | 13.14% | 13.14%
2 | 18/09/2024 a 10/10/2024 | 504578.87 | 0 | 504578.87 | 134891.16 | 201190.06 | 303388.81 | 39.87% | 39.87%
3 | 11/10/2024 a 13/11/2024 | 504578.87 | 0 | 504578.87 | 169780.19 | 370970.25 | 133608.62 | 73.52% | 26.48%
4 | 14/11/2024 a 09/12/2024 | 504578.87 | 0 | 504578.87 | 96466.63 | 467436.88 | 37141.99 | 92.64% | 92.64%
1 ADITIVO | 11/12/2024 a 18/12/2024 | 504578.87 | 125616.39 | 630195.26 | 115737.67 | 583174.55 | 47020.71 | 92.54% | 92.54%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra