## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA ESTHER MARTINHS
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2024-09-02
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2025-01-02
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 03/09/2024 a 17/09/2024 | 504578.87 | 0 | 504578.87 | 66298.9 | 66298.9 | 438279.97 | 13.14% | 13.14%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra