## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO, AV. TOUREIRO (CONTRATO 207/2023/PMBC)
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-28
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-12-28
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 29/12/2023 a 23/01/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 270786.49 | 270786.49 | 2658752.06 | 9.243% | 9.243%
2 | 24/01/2024 a 19/02/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 120444.87 | 391231.36 | 2267520.7 | 13.35% | 13.35%
3
4
5
6
7
8
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra