## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO, AV. TOUREIRO (CONTRATO 207/2023/PMBC)
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-28
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-12-28
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 29/12/2023 à 23/01/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 270786.49 | 270786.49 | 2658752.06 | 9.243% | 9.243%
2 | 24/01/2024 à 19/02/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 120444.87 | 391231.36 | 2267520.7 | 13.35% | 13.35%
3 | 20/02/2024 à 14/03/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 104844.33 | 496075.69 | 1771445.01 | 16.93% | 16.93%
4 | 15/03/2024 à 10/04/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 159327.92 | 655403.61 | 2274134.94 | 22.37% | 22.37%
5 | 11/04/2024 à 14/05/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 156828.67 | 812232.28 | 2117306.27 | 27.73% | 27.73%
6 | 15/05/2024 à 20/06/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 141708.01 | 953940.29 | 1975598.26 | 32.56% | 32.56%
7 | 21/06/2024 à 15/07/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 133926.25 | 1087866.54 | 1841672.01 | 37.13% | 37.13%
8 | 16/07/2024 à 10/08/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 268328.1 | 1356194.64 | 1573343.91 | 46.29% | 46.29%
9 | 11/08/2024 a 06/09/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 201868.32 | 1558062.96 | 1371475.59 | 53.18% | 53.18%
10 | 07/09/2024 a 10/10/2024 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 279120.03 | 1837182.99 | 1092355.56 | 62.71% | 62.71%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra