## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E ROBERTO CALAZANS
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2024-07-05
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-11-05
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 04/07/2024 à 29/07/2024 | 1633776.05 | 0 | 1633776.05 | 187650.69 | 187650.69 | 1446125.36 | 11.49% | 11.49%
2 | 30/07/2024 à 08/08/2024 | 1633776.05 | 0 | 1633776.05 | 71598.84 | 259249.53 | 1374526.52 | 15.87% | 15.87%
3 | 09/08/204 06/09/2024 | 1633776.05 | 0 | 1633776.05 | 228900.65 | 488150.18 | 1145625.87 | 29.88% | 15.87%
4 | 07/09/2024 a 10/10/2024 | 1633776.05 | 0 | 1633776.05 | 521753.96 | 1009904.14 | 623871.91 | 61.81% | 61.81%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra