## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-05
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-08-05
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 05/12/2023 a 18/12/2023 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 40305.43 | 40305.43 | 1485238 | 2.642% | 2.642%
2 | 12/12/2023 a 23/01/2024 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 143748.91 | 184054.34 | 1341489.09 | 12.06% | 12.06%
3
4
5
6
7
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra