## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO (CONTRATO 188/2023/PMBC)
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-05
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-08-05
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 05/12/2023 à 18/12/2023 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 40305.43 | 40305.43 | 1485238 | 2.642% | 2.642%
2 | 12/12/2023 à 23/01/2024 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 143748.91 | 184054.34 | 1341489.09 | 12.06% | 12.06%
3 | 24/01/2024 à 19/02/2024 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 64252.38 | 248306.72 | 1277236.71 | 16.28% | 16.28%
4 | 20/02/2024 à 14/03/2024 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 117233.1 | 365539.82 | 1160003.61 | 23.96% | 23.96%
5 | 15/03/2024 à 10/04/2024 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 100557.43 | 466097.25 | 1059446.18 | 30.55% | 30.55%
6 | 11/04/2024 à 14/05/2024 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 219726.73 | 685823.98 | 839719.45 | 44.96% | 44.96%
7 | 15/05/2024 à 20/06/2024 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 234259.83 | 890091.38 | 635452.05 | 58.35% | 58.35%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra