## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BAIXO
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2024-09-03
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2025-05-03
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 03/09/2024 a 17/09/2024 | 1350000 | 0 | 1350000 | 105146.74 | 105146.74 | 1244853.26 | 7.79% | 7.79%
2 | 18/09/2024 a 10/10/2024 | 1350000 | 0 | 1350000 | 102578.36 | 207725.1 | 1142274.9 | 15.39% | 15.39%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra