## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE
EMPRESA: |  | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-21
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-10-21
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 21/12/2023 a 05/02/2024 | 8572701.12 | 0 | 8572701.12 | 0 | 0 | 8572701.12 | 0.5% | 0%
2 | 06/02/2024 a 05/03/2024 | 8572701.12 | 0 | 8572701.12 | 0 | 0 | 8572701.12 | 0.5% | 0%
3 | 06/03/2024 a 05/04/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 95249.71 | 95249.71 | 9221848.56 | 1.36% | 1.022%
4 | 06/04/2024 a 05/05/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 0 | 95249.71 | 9221848.56 | 3.3% | 1.1%
5
6
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscila Minan de Oliveira Crus
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra