## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE
EMPRESA: |  | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-21
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-10-21
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 21/12/2023 a 05/02/2024 | 8572701.12 | 0 | 8572701.12 | 0 | 0 | 8572701.12 | 0.5% | 0%
2
3
4
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscila Minan de Oliveira Crus
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra