## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE
EMPRESA: |  | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-21
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-10-21
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 21/12/2023 a 05/02/2024 | 8572701.12 | 0 | 8572701.12 | 0 | 0 | 8572701.12 | 0.5% | 0%
2 | 06/02/204 a 05/03/2024 | 8572701.12 | 0 | 8572701.12 | 0 | 0 | 8572701.12 | 0.5% | 0%
3 | 06/03/2024 a 05/04/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 95249.71 | 95249.71 | 9221848.56 | 1.36% | 1.1%
4 | 06/04/2024 a 05/05/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 0 | 95249.71 | 9221848.56 | 3.3% | 1.1%
5 | 06/05/2024 a 05/06/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 284178.28 | 379427.99 | 8937670.28 | 6.68% | 4.072%
6 | 06/06/2024 a 05/07/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 624992.01 | 1004420 | 8937670.28 | 11.14% | 10.78%
7 | 06/07/2024 a 05/08/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 450190.79 | 1454610.79 | 7862487.48 | 15.61% | 15.61%
8 | 06/08/2024 a 05/09/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 765558.01 | 2220168.8 | 7096929.47 | 24.57% | 23.83%
9 | 06/09/2024 a 05/10/2024 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 431218.24 | 2651387.04 | 6665711.23 | 29.19% | 28.46%
10 | 06/10/2024 a 05/11/2024 | 8572701.12 | 744398.15 | 9317099.27 | 242649.64 | 2894036.68 | 6423061.89 | 32.16% | 31.06%
11 | 06/11/2024 a 05/12/2024 | 8572701.12 | 744398.15 | 9317099.27 | 0 | 2894036.68 | 6423061.89 | 33.05% | 31.06%
Marcel Fürst | [5 empty] | Priscila Minan de Oliveira Crus
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra

## obsoleto
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE
EMPRESA: |  | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-21
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-10-21
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 21/12/2023 A 21/01/2024 | 8572701.12 | 0 | 8572701.12 | 68665.2 | 68665.2 | 8504035.92 | 0.801% | 0.801%
2 | 07/07/2023 a 16/08/2023 | 244954.15 | 0 | 244954.15 | 92484.52 | 161149.72 | 83804.43 | 65.79% | 65.79%
3
4 | 17/08/2023 a 24/08/2023 | 244954.15 | 38103.1 | 283057.25 | 38103.1 | 199252.82 | 83804.43 | 70.39% | 70.39%
Marcel Fürst | [5 empty] | Priscila Minan de Oliveira Crus
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra