## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS
EMPRESA: |  | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-05-13
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-11-01
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 09/05/2024 à 31/05/2024 | 4115156.66 | 0 | 4115156.66 | 1860752.49 | 1860752.49 | 2254404.17 | 45.22% | 45.22%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra