## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS
EMPRESA: |  | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-05-13
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-11-01
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 09/05/2024 à 31/05/2024 | 4115156.66 | 0 | 4115156.66 | 1860752.49 | 1860752.49 | 2254404.17 | 45.22% | 45.22%
2 | 01/06/2024 à 30/06/2024 | 4115156.66 | 0 | 4115156.66 | 1684557.82 | 3545310.31 | 569846.35 | 86.15% | 86.15%
3 | 01/07/2024 à 31/08/2024 | 4115156.66 | 0 | 4115156.66 | 556273.53 | 4101583.84 | 13572.82 | 99.67% | 99.67%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra