## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PROFESSORA CREUZA DOS SANTOS
EMPRESA: |  | LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-04-16
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-10-15
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 16/04/2024 a 19/04/2024 | 737479.47 | 0 | 737479.47 | 49960.69 | 49960.69 | 687518.78 | 6.775% | 6.775%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Elizabeth Vieira Pessoa
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra