## Plan1 (6)
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PROFESSORA CREUZA GOMES DOS SANTOS
EMPRESA: |  | LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-04-16
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-10-15
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 16/04/2024 a 19/04/2024 | 737479.47 | 0 | 737479.47 | 49960.69 | 49960.69 | 687518.78 | 6.775% | 6.775%
2 | 20/04/2024 a 20/05/2024 | 737479.47 | 0 | 737479.47 | 48031.85 | 97992.54 | 639486.93 | 13.29% | 13.29%
3 | 21/05/2024 a 20/06/2024 | 737479.47 | 0 | 737479.47 | 42532.83 | 140525.37 | 596954.1 | 19.05% | 19.05%
4 | 21/06/2024 a 20/08/2025 | 737479.47 | 0 | 737479.47 | 135222.91 | 275748.28 | 461731.19 | 37.39% | 37.39%
5 | 21/08/2024 a 20/09/2026 | 737479.47 | 0 | 737479.47 | 70545.49 | 346293.77 | 391185.7 | 46.96% | 46.96%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Elizabeth Vieira Pessoa
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra