## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA
EMPRESA: |  | LACERDA CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-07-16
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-11-16
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 16/07/2024 à 19/08/2024 | 228000 | 0 | 228000 | 61800.89 | 61800.89 | 166199.11 | 27.11% | 27.11%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra