## CONTRATO 207_23 (3)
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS
EMPRESA: |  | CAMEL EMPREENDMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-05-13
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-11-01
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 09/05/2024 à 31/05/2024 | 4115156.66 | 0 | 4115156.66 | 1860752.49 | 1860752.49 | 2254404.17 | 45.22% | 45.22%
2 | 01/06/2024 à 30/06/2024 | 4115156.66 | 0 | 4115156.66 | 1684557.82 | 3545310.31 | 569846.35 | 86.15% | 86.15%
7
8
Marcel Fürst | [5 empty] | Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra

## ATA 213_2023
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
PONTOS DE ÔNIBUS EM EUCALIPTO
EMPRESA: |  | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-12-18
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-12-18
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 19/12/2023 à 01/03/2024 | 954784.96 | 0 | 954784.96 | 107424 | 107424 | 847360.96 | 11.25% | 11.25%
2 | 02/03/2024 à 25/04/2024 | 954784.96 | 0 | 954784.96 | 268560 | 375984 | 578800.96 | 39.38% | 39.38%
7
8
Marcel Fürst | [5 empty] | Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra

## CONTRATO 147_2024
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA
EMPRESA: |  | LACERDA CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2024-07-04
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-12-18
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 16/07/2024 à 19/08/2024 | 228000 | 0 | 228000 | 61800.89 | 61800.89 | 166199.11 | 27.11% | 27.11%
2 | 20/08/2024 à 10/10/2024 | 228000 | 0 | 228000 | 62992.65 | 124793.54 | 103206.46 | 54.73% | 54.73%
7
8
Marcel Fürst | [5 empty] | Lucas Guimarães Valido Santa Bárbara
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra