## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA REZENDE
EMPRESA: |  | CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2022-06-23
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2023-04-24
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 27/07/2022 a 21/09/2022 | 1135691.66 | 0 | 1135691.66 | 124254.06 | 124254.06 | 1011437.6 | 10.94% | 10.94%
2 | 22/09/2022 a 31/10/2022 | 1135691.66 | 0 | 1135691.66 | 190392.87 | 314646.93 | 821044.73 | 27.71% | 27.71%
3 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | 1135691.66 | 0 | 1135691.66 | 213371.99 | 528018.92 | 607672.74 | 46.49% | 46.49%
4 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | 1135691.66 | 0 | 1135691.66 | 176325.72 | 704344.64 | 431347.02 | 62.02% | 62.02%
05 (aditivo) | 02/01/2023 a 10/01/2023 | 1135691.66 | 271705.72 | 1407397.38 | 147390.43 | 851735.07 | 555662.31 | 60.52% | 60.52%
6 | 11/01/2023 a 31/01/2023 | 1135691.66 | 271705.72 | 1407397.38 | 208829.82 | 1060564.89 | 346832.49 | 75.36% | 75.36%
7 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | 1135691.66 | 271705.72 | 1407397.38 | 132727.57 | 1193292.46 | 214104.92 | 84.79% | 84.79%
8 | 01/03/2023 a 30/03/2023 | 1135691.66 | 271705.72 | 1407397.38 | 46820.74 | 1240113.2 | 167284.18 | 88.11% | 88.11%
Marcel Fürst | [5 empty] | Elizabeth Vieira Pessoa
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra