## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO C FNDE
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2023-02-02
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-01-02
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 02/02/2023 a 16/02/2023 | 1667080.9 | 0 | 1667080.9 | 111538.71 | 111538.71 | 1555542.19 | 6.691% | 6.691%
2 | 17/02/2023 a 24/03/2023 | 1667080.9 | 0 | 1667080.9 | 120391.24 | 231929.95 | 1435150.95 | 13.91% | 13.91%
3 | 25/03/2023 a 25/04/2023 | 1667080.9 | 0 | 1667080.9 | 63951.69 | 295881.64 | 1371199.26 | 17.75% | 17.75%
04 (aditivo) | 10/05/2023 a 26/05/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 208420.16 | 504301.8 | 1371199.26 | 26.89% | 26.89%
4 | 26/04/2023 a 26/05/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 110331.55 | 614633.35 | 1260867.71 | 32.77% | 32.77%
5 | 27/05/2023 a 23/06/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 112344.72 | 726978.07 | 1148522.99 | 38.76% | 38.76%
6 | 24/06/2023 a 24/07/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 164286.09 | 891264.16 | 984236.9 | 47.52% | 47.52%
7 | 25/07/2023 a 21/08/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 186609.41 | 1077873.57 | 797627.49 | 57.47% | 57.47%
8 | 22/08/2023 a 28/09/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 173244.91 | 1251118.48 | 624382.58 | 66.71% | 66.71%
9 | 29/09/2023 a 26/10/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 123044.18 | 1374162.66 | 501338.4 | 73.27% | 73.27%
10 | 27/10/2023 a 30/11/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 305778.16 | 1679940.82 | 195560.24 | 89.57% | 89.57%
11 | 01/12/2023 a 18/12/2023 | 1667080.9 | 208420.16 | 1875501.06 | 180708.23 | 1860649.05 | 14852.01 | 99.21% | 99.21%
Marcel Fürst | [5 empty] | Elizabeth Vieira Pessoa
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra