## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO CANAL GUAXINIM NO BAIRRO CENTRO
EMPRESA: |  | MOBICON CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-03-27
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2023-09-17
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 27/03/2023 a 16/05/2023 | 822264.16 | 0 | 822264.16 | 92787.87 | 92787.87 | 729476.29 | 11.28% | 11.28%
Marcel Fürst | [5 empty] | Amon Pimentel D'Alcantara Lisboa
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra