## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO CANAL GUAXINIM NO BAIRRO CENTRO
EMPRESA: |  | MOBICON CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-03-27
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-02-17
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 27/03/2023 a 16/05/2023 | 822264.16 | 0 | 822264.16 | 92787.87 | 92787.87 | 729476.29 | 11.28% | 11.28%
2 | 17/05/2023 a 01/09/2023 | 822264.16 | 0 | 822264.16 | 229607.41 | 322395.28 | 499868.88 | 39.21% | 39.21%
3 | 01/09/2023 a 05/12/2023 | 822264.16 | 691.1 | 822955.26 | 55508.05 | 377903.33 | 445051.93 | 45.92% | 45.92%
Marcel Fürst | [5 empty] | Stefanny Bruna Oliveira Andrade
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra