## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
IMPLANTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS I, U E B NO BAIRRO MOISES GOMES
EMPRESA: |  | GD CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2023-04-25
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2023-11-20
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 03/05/2023 a 06/07/2023 | 244954.15 | 0 | 244954.15 | 68665.2 | 68665.2 | 176288.95 | 28.03% | 28.03%
2 | 07/07/2023 a 16/08/2023 | 244954.15 | 0 | 244954.15 | 92484.52 | 161149.72 | 83804.43 | 65.79% | 65.79%
Aditivo 1 | 17/08/2023 a 24/08/2023 | 244954.15 | 38103.1 | 283057.25 | 38103.1 | 199252.82 | 83804.43 | 70.39% | 70.39%
3 | 17/08/2023 a 04/10/2023 | 244954.15 | 38103.1 | 283057.25 | 25728.97 | 224981.79 | 58075.46 | 79.48% | 79.48%
Aditivo 2 | 24/10/2023 a 01/11 | 244954.15 | 4614.68 | 249568.83 | 23119.21 | 248101 | 1467.83 | 99.41% | 99.41%
Marcel Fürst | [5 empty] | Priscila Minan de Oliveira Crus
Secretário Municipal de Obras Públicas | [5 empty] | Fiscal da Obra