## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO/2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TURISTA | MOBICON CONSTRUTORA LTDA | 2022-11-17 | 2024-03-20 | 483566.1 | 105582.57 | 589148.67 | 234782.34 | 39.85% | 39.85%
OBRA DE TERRAPLANAGEM, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA AV. TOUREIRO E RUAS ADJACENTES | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2023-03-27 | 2024-02-29 | 4140947.74 | 1033507.59 | 5174455.33 | 4256869.43 | 82.27% | 82.27% | ,
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-12-05 | 2024-08-05 | 1525543.43 | 0 | 1525543.43 | 184054.34 | 12.06% | 12.06%
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 2023-12-21 | 2024-10-21 | 8572701.12 | 0 | 8572701.12 | 0 | 0.5% | 0%
CONSTRUÇÃO E CRECHE NO BAIRRO BAIXO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 270786.49 | 9.24% | 9.243%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## SAÚDE
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SANTA BRIGIDA | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-11-08 | 2024-07-08 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 360518.84 | 40.53% | 40.53%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## ASSISTÊNCIA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO

## SMTT
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - JANEIRO/2024
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO