## PREFEITURA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - SETEMBRO/2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIÁRIO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-12-05 | 2024-08-05 | 1525543.43 | 381382.54 | 1906925.97 | 1739592.3 | 91.22% | 91.22%
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO SERGIPE | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 2023-12-21 | 2024-10-21 | 8572701.12 | 744397.15 | 9317098.27 | 2651387.04 | 29.19% | 28.46%
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BAIXO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 2929538.55 | 0 | 2929538.55 | 1558062.96 | 53.18% | 53.18%
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E ROBERTO CALAZANS | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 2024-07-05 | 2024-11-05 | 1633776.05 | 0 | 1633776.05 | 488150.18 | 29.88% | 15.87%
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ANDORINHAS | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2024-05-13 | 2024-11-01 | 4115156.66 | 0 | 4115156.66 | 3545310.31 | 86.15% | 86.15%
REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA | LACERDA CONSTRUTORA LTDA | 2024-07-04 | 2024-12-18 | 228000 | 0 | 228000 | 124793.54 | 54.73% | 54.73%
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSORA CREUZA GOMES DOS SANTOS | LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA | 2024-04-16 | 2024-10-15 | 737479.47 | 0 | 737479.47 | 346293.77 | 46.96% | 46.96%
CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA COSTA | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 2024-07-05 | 2025-04-05 | 15500000 | 0 | 15500000 | 3782646.24 | 24.4% | 24.4%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## SAÚDE
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - SETEMBRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BAIXO | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELLI | 2024-09-03 | 2025-05-03 | 1350000 | 0 | 1350000 | 105146.74 | 7.79% | 7.79%
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas

## ASSISTÊNCIA
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - SETEMBRO/2024
OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO

## SMTT
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - SETEMBRO/2024
OBRAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
Marcel Fürst
Secretário Municipal de Obras Públicas
NÃO HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO