## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
URBANIZAÇÃO DO CAMPO DO BARRÃO
EMPRESA: |  | MOBICON CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INICIO: |  | 2022-09-29
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2023-09-26
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 27/09/2022 a 27/10/2022 | 2263046.36 | 0 | 2263046.36 | 452457.84 | 452457.84 | 1810588.52 | 19.99% | 19.99%
2 | 28/10/2022 a 15/12/2022 | 2263046.36 | 0 | 2263046.36 | 456544.01 | 909001.85 | 1354044.51 | 40.17% | 40.17%
3 | 16/12/2022 a 27/01/2023 | 2263046.36 | 0 | 2263046.36 | 511138.46 | 1420140.31 | 842906.05 | 62.75% | 62.75%
04 (aditivo) | 15/02/2023 a 01/03/2023 | 2263046.36 | 148237 | 2411283.36 | 201682.43 | 1621822.74 | 789460.62 | 67.26% | 67.26%
5 | 02/03/2023 a 01/04/2023 | 2263046.36 | 148237 | 2411283.36 | 459589.11 | 2081411.85 | 329871.51 | 86.32% | 86.32%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Midian Silva de Rezende
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra