## Plan1
RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CONTRATO 017/2023/FMS)
EMPRESA: |  | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
DATA DE INICIO: |  | 2023-11-08
PREVISÃO DO TÉRMINO: |  | 2024-07-08
Boletim de Medição | Período | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago no Período | Valor Pago Acumulado | Saldo a Pagar | %
[8 empty] | Realização Física | Realização Financeira
1 | 08/11/2023 à 30/11/2023 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 112344.84 | 112344.84 | 777064.17 | 12.63% | 12.63%
2 | 30/11/2023 à 18/12/2023 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 136152.68 | 248497.52 | 640911.49 | 27.94% | 27.94%
3 | 19/12/2023 à 22/01/2024 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 112021.32 | 360518.84 | 528890.17 | 40.53% | 40.53%
4 | 23/01/2024 à 19/02/2024 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 98291.05 | 458809.89 | 430599.12 | 51.59% | 51.59%
5 | 20/02/2024 à 14/03/2024 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 153605.83 | 612415.72 | 276993.29 | 68.86% | 68.86%
6 | 15/03/2024 a 08/04/2024 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 131069.52 | 743485.24 | 145923.77 | 83.59% | 83.59%
7 | 09/04/2024 à 14/05/2024 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 133550.18 | 877035.42 | 12373.59 | 98.61% | 98.61%
8 | 16/05/2024 à 03/06/2024 | 889409.01 | 0 | 889409.01 | 20000 | 889407.84 | 1.15 | 100% | 100%
Marcel Fürst |  |  |  |  | Priscilla de Souza Marques Espantoso
Secretário Municipal de Obras Públicas |  |  |  |  | Fiscal da Obra